บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนสาย พบ.ถ. 36-002 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนไทร | เพื่อจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง 2.80-4.50 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 401.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด | 191,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ 2 ซอย 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีสำหรับสนับสนุนค่างานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาระยะทาง 441.00 เมตร รายละเอียดตามแบบประปาภูมิภาคกำหนด | 423,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสาธารณสุข

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | หมู่ที่ 5ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 60,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 250,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสานฝันวัยใส พื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนน่าอยู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานฝันวัยใส พื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนน่าอยู่ ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 90,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 แผนงานงบกลาง

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ไว้กับ อปท. ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่ อปท. ดำเนินการตาม ข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ | 10,472,400 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อปท. แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่ อปท. ดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. จากประกาศบัญชีรายชื่อโดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ | 1,728,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ. แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 | 324,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้บริหารช่วยเหลือในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. | 30,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อนจ่ายเป็นค่าใช้จ่ยในการดำเนินโครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 แผนงานการศึกษา

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่พร้อมตกแต่งเวทีการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียงและดนตรีประกอบการแสดง ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องเล่นสวนสนุก ค่าตุ๊กตาระบายสีพร้อมอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ อบต. | 746,800 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางขุนไทร | 676,000 | โรงเรียนวัดบางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารกลางวันนักเรียน | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนผิงแดด | 456,000 | โรงเรียนวัดดอนผิงแดด | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจ้างครูทำการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนวัดบางขุนไทร | 50,000 | โรงเรียนวัด บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจ้างครูทำการสอนวิชาวิชาภาษาอังกฤษ | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่ โรงเรียนวัดบางขุนไทร | 50,000 | โรงเรียนวัด บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด | 78,000 | โรงเรียนวัดดอนผิงแดด | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจ้างครูสอนวิชา นาฏศิลป์ | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดจ้างครูสอนวิชานาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิชานาฎศิลป์ ให้แก่ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด | 22,000 | โรงเรียนวัดดอนผิงแดด | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายจัดเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 220,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายจัดเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 122,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด | เพื่อจ่ายจัดเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 98,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดดอนผิงแดด | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอิสลามศึกษา | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอิสลามศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอน การอบรมด้านศาสนา ฯลฯ ให้แก่ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ | 18,000 | หมู่ที่ 4 มัสยิดดารุ้ล อิบาดะห์ | คณะกรรม การมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์/กอง สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระบบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความสงบเรียบร้อยในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ อปพร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันบรรเทา สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน | 30,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและ ลดอุบัติภัยทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายเตือนจุดเสี่ยงภัย ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรม อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อปพร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 60,000 | อบต. บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 15,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจการจัดระเบียบสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดระเบียบสังคมของสถานประกอบการปลอดยาเสพติด ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม | 6,000 | ตำบล บางขุนไทร | ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแหลม/สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการกิจกรรมวันต่อต้าน ยาเสพติด ประจำปี 2563 | เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม | 8,000 | อำเภอ บ้านแหลม | ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแหลม/สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม | 13,000 | อำเภอ บ้านแหลม | ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแหลม/สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช่จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา/ห้องสุขาเคลื่อนที่พร้อมค่าขนส่ง ค่ามหรสพ (ดนตรี) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 700,000 | อบต. บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงาน”เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน”เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม | 50,000 | อำเภอ บ้านแหลม | ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแหลม/สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม | 30,000 | อำเภอ บ้านแหลม | ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแหลม/สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพันธุ์ไม้ ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 15,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปทิ้งยังสถานที่ที่บ่อขยะของหน่วยงาน/องค์กร ที่อนุญาตตามอัตราการเรียกเก็บของหน่วยงานที่อนุญาตให้ อบต.นำขยะไปทิ้ง | 350,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและแหล่งหอยแครง | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกตรวจเฝ้าระวังคุ้มครองทรัพยากรชายฝั่ง และแหล่งหอยแครงไม่ให้ถูกทำลาย ให้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตำบลบางขุนไทร | 100,000 | หมู่ที่ 10ตำบล บางขุนไทร | กลุ่มอนุรักษ์ฯ/สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 แผนงานการเกษตร

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปลูกป่าทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าทดแทน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 8,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าพวงมาลัย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและประดับไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 60,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการและป้ายคำขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต. สัญจร โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 25,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | อบต. บางขุนไทร | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 220,000 | อบต. บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 200,000 | อบต. บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | อบต. บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศูนย์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ที่เป็นหน่วยบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแหลม | 18,000 | อบต. บางครก | อบต. บางครก/สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้การดำเนินการจัดเก็บภาษี เป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน | 200,000 | ตำบล บางขุนไทร | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| # ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | # พ.ศ. 2562 |  |  | # พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างจัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติและบริเวณงาน ค่าจ้างเหมาประดับไฟฟ้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 24,000 | ตำบล บางขุนไทร | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |